

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»**

**РЕШЕНИЕ**

от 29 апреля 2021 года № 28

п. Агинское

**Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий по реализации в 2020 году Стратегии социально-экономического развития городского округа «Поселок Агинское»**

**на период до 2030 года**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Поселок Агинское» Дума городского округа «Поселок Агинское»

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации в 2020 году Стратегии социально-экономического развития городского округа «Поселок Агинское» на период до 2030 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы городского округа

«Поселок Агинское Б.Д. Бадмацыренов

Приложение к

решению Думы городского

округа «Поселок Агинское»

от 29 апреля 2021 года № 28

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 2020 году**

**стратегии социально-экономического развития городского округа «Поселок Агинское» на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения (квартал)** | **Источники финансирования** | **Объемы финанси-****рования на 2020 год, тыс. рублей** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя****(план)** | **Значение показателя****(факт)** | **Примечание** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Мероприятия направленные на социальную поддержку детей, поддержку одаренных детей | 2020 | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» на 2020 -2022 года» | 210,00 | Увеличение доли участников в муниципальных, краевых, всероссийских мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары, олимпиады, соревнования), рост на % | 20 | 20 |  | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 2 | Строительство зданий (пристроек) к зданиям дошкольных общеобразовательных учреждений | 2020 | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» на 2017 -2019 года» | 122 530,00 | Создание дополнительных мест, ед. | 144 | 144 |  | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 3 | Капитальный ремонт зданий образовательных организаций городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации и проведения Международного бурятского фестиваля «Алтаргана»Иные межбюджетные трансферты за достигнутые за год значения (уровни) показателей по итогам рейтинга муниципальных и городских округов Забайкальского края за 2019 год | 6 354,37 | Количество отремонтированных зданий, ед. | 3 | 4 |  | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 4 | Создание безопасных условий в образовательных учреждениях городского округа «Поселок Агинское», в т.ч. обеспечение пожарной и охрана зданий образовательных учреждений | 2019-2030 | Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности системы образования городского округа «Поселок Агинское» на 2020 год» | 2 283,64 | Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям безопасности, % | 100 | 100 |  | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 5 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 2019-2030 | Национальная программа «Цифровая экономика», грант по направлению «Организация тематических смен в лагерях дневного пребывания» | 2 250,00 | Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха и оздоровления детей, % | 42 | 5 | В связи с пандемией Covid-19 | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 6 | Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 2020-2022 | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» на 2020-2022 годы» | 450,00 | Увеличение количества детей, имеющих современные технологические и гуманитарные навыки, обладающих компетенциями будущего и демонстрирующих высокие показатели качества, на % | 20 | 20 |  | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 7 | Мероприятия, направленные на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая школа» | 2020-2022 | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» на 2020-2022 годы» | 3297,00 (оборудование в рамках «Точки роста») | Увеличение количества информационных ресурсов в образовательной среде, на % | 40 | 40 |  | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 8 | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | 2020-2022 | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» на 2020-2022 годы» |  | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, на % | 48 | 48 |  | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 9 | Реализация мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС и концепций модернизаций конкретных областей в рамках ГПРО | 2019-2021 | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» |  | Повышение уровня компетентности педагогов в вопросах реализации образовательных программ с учетом новых концепций предметных областей, учебных предметов, на % | 20 | 20 |  | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 10 | Проведение профориентационных мероприятий с использованием современных мультимедийных и игровых технологий | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Оказание профориентационных услуг обучающимся выпускных классов школ, % | 70 | 70 |  | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 11 | Внедрение инновационных технологий обучения, направленных не только на освоение предметных знаний, но и на развитие компетенций (включая способности самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную и исследовательскую деятельность, умение вести поиск, отбор, обработку и анализ информации) | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Увеличение доли педагогов, использующих инновационные технологии обучения, на %  | 30 | 20 |  | «Комитет образования» администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 12 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей жителей, Поддержка и развитие творчества | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Поселок Агинское» | 3 013,60 | Доля населения, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых в сфере культуры, % | 84 | 85 |  | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 13 | Оказание поддержки фольклорному ансамблю «Гуламта», студенческому ансамблю «Сансара» | 2019-2030 | Внебюджетные источники |  | Количество выступлений, гастролей, ед. | 13 | 0 | В связи с пандемией Covid-19 | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 14 | Реализация проекта «Театры малых городов» | 2019-2021 | Федеральный бюджет |  | Улучшение материально-технической базы, ед. | 1 | 1 |  | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 15 | Ремонт Центрального парка, в т.ч. ремонт и сертификация аттракционов | 2019-2020 | ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское» | 2 393,54 | Улучшение качества услуг, предоставляемых в Центральном парке, на % | 20 | 20 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 16 | Развитие массового спорта в городском округе «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Поселок Агинское» | 194,10 | Доля населения, занимающихся физкультурой и спортом, % | 47 | 45,3 |  | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 17 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | 2019-2021 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 2 916,32 | Обеспеченность спортивной инфраструктурой на долю населения, % | 42 | 40 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 18 | Строительство спортивного комплекса с залом для борьбы | 2020-2021 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 482 740,00 |
| 19 | Ремонт Центрального стадиона п. Агинское, в т.ч. освещение и благоустройство предстадионной площадки и пешеходной дорожки | 2020 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации и проведения Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» | 7 331,42 |
| 20 | Установка тренажерного комплекса с теневым навесом | 2019-2020 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 410,00 | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 21 | Приобретение комплекта спортивного оборудования для комплекса ВФСК ГТО в п. Агинское | 2020 | Государственная программа «Спорт – норма жизни» | 2 960,00 | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 22 | Проект «Плавать может каждый» | 2020 | Иные межбюджетные трансферты за достигнутые за год значения (уровни) показателей по итогам рейтинга муниципальных и городских округов Забайкальского края за 2019 год | 700,00 | Приобретение спортивного инвентаря, мебели и техники, ед. | 48 | 48 |  | МУ ДО «ДЮСШ» ГО «Поселок Агинское»Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 23 | Проект «Новые звезды на небосклоне Аги – развитие художественной гимнастики в п. Агинское» | 2020 | 400,00 | 4 | 4 |  |
| 24 | Организация мероприятий для реализации нравственных, интеллектуальных и физических возможностей, формирования гражданской позиции и достижения личного успеха молодежи городского округа «Поселок Агинское» | 2020 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе «Поселок Агинское» | 15,00 | Количество мероприятий по молодежной политике, ед. | 16 | 14 |  | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 25 | Включение молодых граждан городского округа «Поселок Агинское» в социально-экономическую жизнь городского округа | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе «Поселок Агинское» |  | Количество молодых граждан городского округа «Поселок Агинское», задействованных в организации и участии мероприятий по молодежной политике, чел. | 1550 | 1800 |  | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 26 | Организация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Единство российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе «Поселок Агинское» | 203,15 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных граждан ГО «Поселок Агинское» | 90 | 90 |  | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 27 | Предоставление субсидий молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий через федеральные и муниципальные программы | 2020-2030 | Федеральный бюджет,государственная программаЗабайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» | 41 048,65 | Количество семей, получивших поддержку, ед. | 80 | 80 |  | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 28 | Информирование населения о возможности участия в программах в области жилищного строительства | 2020-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 29 | Благоустройство общественных территорий ГО «Поселок Агинское» | 2019-2022 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа «Поселок Агинское» на 2018-2022 годы» | 8 862,43 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. | 1 | 1 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 30 | Санитарное содержание территории городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа «Поселок Агинское» | 7 532,68 | Улучшение санитарно-гигиенических условий в общественных местах, на % | 10 | 10 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 31 | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов | 2020 | ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское» | 2 099,83 | Количество благоустроенных придомовых территорий, ед. | 1 | 1 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 32 | Разработка проекта планировки территории городского округа «Поселок Агинское» в целях предоставления земельных участков под жилищное строительство | 2020 | ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское» | 1 023,03 | Площадь территории, отведенной под жилищное строительство для льготной категории граждан, га | 60 | 60 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 33 | Благоустройство территории городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа «Поселок Агинское» | 12 208,69 | Обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов и улиц городского округа, % | 10 | 10 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 34 | Ремонт комплекса «Бабжа Барас Баатор» | 2019-2020 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации и проведения Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» | 605,34 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 35 | Ремонт въездных знаков | 2019-2020 | 769,65 | 1 | 1 |  |
| 36 | Ремонт Центральной площади | 2019-2020 | 652,41 | 1 | 1 |  |
| 37 | Обустройство пешеходной зоны улиц Комсомольская и Ленина | 2020 | 7 430,01 | Количество, ед. | 1 | 1 |  |
| 38 | Ремонт комплекса на ул. Базара Ринчино, посвященного 8 родам Агинских бурят | 2020 | 137,00 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 |  |
| 39 | Ремонт фонтанов | 2020 | 1 410,16 | 1 | 1 |  |
| 40 | Ремонт палисадников | 2019-2020 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации и проведения Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» | 1 434,36 | Длина отремонтированного ограждения палисадников, погонный метр | 155 | 155 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 41 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2030 | Муниципальная программа«Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа «Поселок Агинское» | 4 148,74 | Снижение доли потерь тепловой энергии, на % | 5 | 5 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 42 | Ремонт тротуаров | 2020 | ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское» | 1 129,66 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 43 | Обеспечение жильем малоимущей и льготной категории граждан | 2019-2030 | Краевой бюджет  |  | Количество семей, обеспеченных жильем, ед. | 2 | 1 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 44 | Обеспечение жильем детей-сирот в рамках реализации краевых программ | 2019-2030 | Краевой бюджет  |  | Количество детей-сирот, обеспеченных жильем, чел. | 5 | 2 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 45 | Поставка автоцистерны | 2020 | Иные межбюджетные трансферты за достигнутые за год значения (уровни) показателей по итогам рейтинга муниципальных и городских округов Забайкальского края за 2019 год | 3 465,00 | Количество автоцистерн, ед. | 1 | 1 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 46 | Ремонт пешеходного моста через р. Ага | 2020 | ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское» | 1 000,00 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 47 | Ремонт тротуарных плит возле районного Дома культуры | 2020 | ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское» | 490,34 | 1 | 1 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 48 | Привлечение широких слоев населения городского округа к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности | 2019-2030 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа «Поселок Агинское» | 13,0 | Количество пострадавших на лесостепных пожарах на территории городского округа «Поселок Агинское», ед. | 0 | 0 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 49 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, в т.ч. лесостепных пожаров | 2019-2030 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа «Поселок Агинское»Муниципальная программа «Безопасный город» городского округа «Поселок Агинское» | 748,5 | Снижение количества происшествий, зарегистрированных на улицах и других общественных местах городского округа "Поселок Агинское», на % | 5 | 5 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 50 | Реализация проекта «Безопасный город» на территории городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Безопасный город» городского округа «Поселок Агинское» | 168,3 |  |
| 51 | Обеспечение и стимулирование участия общественности в деятельности добровольных народных дружин  | 2019-2030 | Муниципальная программа«О профилактике правонарушений в городском округе «Поселок Агинское» | 71,90 | Снижение количества совершенных правонарушений на территории городского округа «Поселок Агинское», на % | 2 | 1,8 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 52 | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики пьянства, алкоголизма и система профилактических и информационных мер по предупреждению наркомании, пьянства, алкоголизма и табакокурения | 50,00 |  |
| 53 | Строительство контейнерных площадок для размещения контейнеров | 2019-2021 | Местный бюджет,Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок на территории городского округа «Поселок Агинское» на 2020 год» | 2020,2 | Количество построенных контейнерных площадок для размещения контейнеров, ед. | 40 | 40 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 54 | Содействие трудоустройству населения: содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; содействие самозанятости безработных граждан; организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация временного трудоустройства безработных граждан | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Снижение уровня безработицы, на % | 1 | +3,5 | В связи с пандемией Covid-19 | Агинский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края |
| 55 | Проведение заседаний рабочей группы по противодействию неформальной занятости населения на территории городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено  |  | Количество заседаний, ед. | 4 | 4 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское», Агинский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края |
| 56 | Оказание поддержки некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере (образовании, культуре, спорте, развитии общества и т.д.), путем предоставления в аренду муниципальных объектов недвижимого имущества на льготных условиях | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Количество некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед. | 4 | 1 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 57 | Оказание поддержки некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере (образовании, культуре, спорте, развитии общества и т.д.) | 2019-2030 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе «Поселок Агинское» |  | 5 | 1 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 58 | Оказание поддержки деятельности ТОС | 2019-2030 | Местный бюджет |  | Количество ТОС, получивших поддержку, ед. | 3 | 1 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 59 | Уличное освещение дорожной сети в городском округе «Поселок Агинское»;содержание электросетевого хозяйства в городском округе «Поселок Агинское» | 2020 | Местный бюджет, ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское» | 2 347,58 | Доля объектов дорожной сети уличного освещения, соответствующих нормативным требованиям,% | 73 | 73 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 60 | Реконструкция остановочных павильонов дорожной сети | 2020 | ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское» | 891,90  | Количество реконструированных и построенных павильонов, ед. | 5 | 5 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 61 | Увеличение качества предоставления услуг пассажироперевозок | 2019-2030 | Местный бюджет |  | Уровень удовлетворенности населения услугами пассажироперевозок, % | 51 | 51 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 62 | Содержание улично-дорожной сети городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа «Поселок Агинское» | 4842,3 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения (асфальтобетонное покрытие), отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (асфальтобетонное покрытие), на % | 2,8 | 2,8 |  | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 63 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа «Поселок Агинское» | 3 136,9 |  |
| 64 | Ремонт дорог общего пользования местного значения в п. Агинское | 2019-2020 | Краевой бюджет (дорожный фонд),Краевой бюджет (Центр экономического роста «Агинский») | 67 349,99 |  |
| 65 | Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов | 2019 - 2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Количество инвестиционных проектов (предложений), поддержанных и (или) сопровождаемых администрацией ГО «Поселок Агинское», ед. | 1 | 0 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 66 | Создание банка данных инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории п. Агинское, для распространения его среди потенциальных инвесторов | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Количество проектов, содержащихся в банке данных, ед. | 3 | 3 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 67 | Повышение уровня информированности предпринимателей о мерах и программах поддержки (развитие интернет-коммуникаций, создание систем информирования предпринимателей на базе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, тиражирование лучших практик поддержки предпринимательства) | 2019-2030 |  |  | Доля предпринимателей, получающих информацию о мерах поддержки, % | 100 | 100 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 68 | Содействие проведению обучающих семинаров и проведение информационных встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Количество обучающих семинаров для предпринимателей, ед. | 3 | 3 (инфовстречи) | 3 Заседания Совета по поддержке препринимательства | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 69 | Модернизация производства ООО «Руно» | 2019-2021 | Частные инвестиции |  | Увеличение рентабельности производства, на % | 2,3 | 2,3 |  | ООО «Руно» |
| 70 | Организация совместно с субъектами СМП на базе Агинского регионального бизнес-инкубатора производств продуктов питания, линий розлива безалкогольных напитков | 2020 | Частные инвестиции |  | Количество СМП, ед. | 1 | 1 |  | ООО «Агинский региональный бизнес-инкубатор» |
| 71 | Сборочное и полусборочное производство сельскохозяйственной техники на базе Агинского регионального бизнес-инкубатора | 2020-2022 | Частные инвестиции |  | Количество СМП, ед. | 1 | 1 |  | ООО «Агинский региональный бизнес-инкубатор» |
| 72 | Приобретение автогрейдера | 2020 | Частные инвестиции | 7 360,00 | Увеличение собственной спецтехники, ед. | 1 | 1 |  | ООО «Агаспецтранс» |
| 73 | Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Количество ярмарок, ед. | 36 | 24 | В связи с пандемией Covid-19 | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 74 | Поиск инвесторов для создания убойного цеха на базе МП «Мясокомбинат Агинский» | 2020 | Финансирование не предусмотрено |  | Заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОР «Забайкалье», ед. | 1 | 1 |  | ООО «Агинский мясокомбинат» |
| 75 | Развитие муниципальной службы; повышение качества и эффективности работы администрации городского округа с использованием информационных технологий;укрепление материально-технической базы администрации городского округа | 2019-2030 | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления на территории городского округа «Посек Агинское» | 330,00 | Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности,% | 100 | 100 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 76 | Осуществление деятельности межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городском округе «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Количество заседаний, ед. | 4 | 4 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 77 | Работа межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины в городском округе «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Количество заседаний, ед. | 4 | 4 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 78 | Работа по стимулированию оформления прав собственности на ранее выданные земельные участки, права в отношении которых не зарегистрированы | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  | Количество зарегистрированных земельных участков ед. | 11 | 16 |  | Администрация ГО «Поселок Агинское» |