**ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ**

**АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»**

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**Ленина ул., 43, пос. Агинское, 687000, тел.(30239) 3-46-04, факс (30239) 3-46-51,**

**e-mail: obrazovanieaga@mail.ru**

ОКПО 64766320, ОГРН 1107580000417, ИНН/КПП 8001016664/800101001

**ПРИКАЗ**

«17»\_марта\_2021 г. № 35/1\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+ на 2021 год**  |  |

В целях реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в городском округе «Поселок Агинское» **приказываю**:

1. Утвердить «Дорожную карту» реализации муниципального проекта Адресной методической помощи 500+ на 2021 год;
2. Муниципальному координатору Жаповой Д.П. обеспечить координацию и контроль реализации «Дорожной карты» муниципального проекта Адресной методической помощи 500+
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитет образования: Е.Б. Нимацыренова

Приложение к приказу комитета образования

от 17.03. 2021 №35/1

**План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта Адресной методической помощи «500+»**

**МАОУ «Агинская СОШ №4», участвующего в проекте в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель** | **Ожидаемый** **результат** |
| **1** | **Организационно-методическое и научно-методическое сопровождение** |  |
| **1.1.** | **Организационно-подготовительные мероприятия**  |  |
| 1 | Определить школу-участника проекта, муниципального координатора и куратора проекта «500+» | 16 февраля 2021 г | Нимацыренова Е.Б.Жапова ДП | Приказ комитета образования городского округа «Поселок Агинское» об определении школа-участника проекта, назначении куратора, муниципального координатора |
| 2 | Мониторинг анкетирования куратора | февраль | Жамьянов ББФИОКО |  В личном кабинете куратор проходит анкетирование (сайт ФИОКО) |
| 3 | Мониторинг анкетирования участников образовательных отношений МАОУ «Агинская СОШ №4», участника проекта «500+» для определения рисковых факторов |  февраль | МАОУ «Агинская СОШ №4» | Результаты анкетирования (руководитель, педагоги, обучающиеся, родители) на сайте ФИОКО |
| 4 | Участие в ВКС  | По графику ФИОКО | Жапова ДП, муниципальный координатор | Участие в вебинарах по графику ФИОКО |
| 5 | Участие муниципального координатора в региональном установочном вебинаре  | 18 февраля | Жапова ДП, муниципальный координатор | Знакомство с дорожной картой и техническим заданием |
| 6 | Участие МАОУ Агинская СОШ №4 в региональном установочном вебинаре  | 19 февраля | Иванова СЦЭрдынеева Г.Г. | Знакомство с дорожной картой и техническим заданием |
| 7 | Разработка муниципальной дорожной карты методической помощи МАОУ Агинская СОШ №4 и дорожных карт МАОУ Агинская СОШ №4 |  17 марта | Жапова ДПИванова СЦЭрдынеева ГГДоржиева ЖБ | Дорожная карта ГО «Поселок Агинское». Разработка дорожных карт в МАОУ «Агинская СОШ №4»Сайт ФИОКО  |
| 8 | Мониторинг разработки Концепции развития и Среднесрочной программы.Разработка программ антирисковых мер | Апрель  | Жапова ДПЗам по НМР МАОУ Агинская СОШ №4 | Концепция развития, Среднесрочная программа. Программы антирисковых мер по направлениям: На сайте ФИОКО |
| 9 | Мониторинг размещения РПШ в МЭДК | До 24 февраля | Иванова СЦЖамьянов ББЖапова ДПФИОКО | Начало работы с Агинская СОШ №4Агинская ОГИ начинают с РПШ |
| 10 | Первичное посещение МАОУ Агинская СОШ №4 с представлением результатов в рамках инновационной сессии | 22 марта |  Жамьянов ББЗаместители МАОУ АОГИ Жапова ДП | Посещение МАОУ Агинская СОШ №4. В МЭДК соответствующая отметка |
| 11 | Мониторинг размещения концептуальных документов МАОУ «Агинская СОШ №4» | До 30 апреля | Жапова ДП, муниципальный координатор | Размещение МАОУ «Агинская СОШ №4» концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта в ИС МЭДК. Подтверждение куратором |
| 12 | Определение графика контрольных встреч ( не менее двух, онлайн-общение) куратора с целью анализа выполнения мероприятий 1, 2 этапа, наличия позитивных изменений в деятельности ОО, руководителей и педагогических работников, корректировка дорожной карты Агинской СОШ №4  | 15 сентября15 ноября | Жамьянов ББ Жапова ДП | Посещение куратора Агинской ОГИ - МАОУ Агинская СОШ №4; РПШ верифицированы;В МЭДК внесены соответствующие отметки.  |
| **1.2.** | **Проведение мониторингов:** |  |
| 1.2.1 | **Мониторинг-1 этап** | **30 мая****21 июня** |  |  |
| 13 | Участие МАОУ «Агинская СОШ №4» в мониторинге 1 этапа дорожной карты. Изменения в ИС МЭДК Обработка данных.  | 30 мая | Жамьянов ББ | Размещение МАОУ «Агинская СОШ №4» данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДКДокументы для мониторинга подтверждены куратором Жамьяновым ББ Сайт ФИОКО |
| 14 | Результаты 1 этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий дорожной карты по реализации проекта «500+»Первый этап мониторинга реализации дорожной карты | 21 июня | Жапова ДП | Результаты 1 этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий дорожной карты проекта «500+». |
| **1.2.2.** | **Мониторинг-2этап** | **01 ноября** |  |  |
| 15 | Участие МАОУ «Агинская СОШ №4» во 2 этапе мониторинга реализации муниципальной дорожной карты проекта «500+» | 20 сентября | Жапова ДП | Результат мониторинга 2 этапа реализации дорожной карты |
| 16 | 2 этап мониторинга реализации МАОУ «Агинская СОШ №4» дорожной карты. Обработка данных. | 01 ноября | Жамьянов ББИванова СЦЭрдынеева ГГ | Размещение МАОУ «Агинская СОШ №4» данные второго мониторинга в ИС МЭДК и подтверждение куратором  |
| 17 | Мониторинг реализации комплекса мер дорожной карты МАОУ «Агинская СОШ №4» с участием куратора, муниципального координатора | В течение всего периода | Жамьянов ББЖапова ДПИванова СЦ | Оценка начала внедрения мер в МАОУ «Агинская СОШ №4»; выявление типичных трудностей, проведение корректировки мер. |
| 18 | Анализ данных о результатах экспертизы документов МАОУ «Агинская СОШ №4» и обсуждение с муниципальным куратором с целью разработки совместных управленческих решений.  | Июнь, ноябрь | Иванова С.Ц.Жамьянов ББ Жапова ДП | Проанализированы данные о результатах экспертизы документов ОО и направлены муниципальному куратору с целью разработки совместных управленческих решений |
| **II** | **Организация и проведение обучающихся мероприятий** |  |  |  |
| 19 | Участие в методических вебинарах | 10 марта-02 апреля | Жапова ДПФИОКО | Участие в вебинарах в соответствии с графиком дорожной карты |
| 20 | Проведение вебинара по методическим запросам Агинской СОШ №4 | 15 мая | Жапова ДП  | ОО –запрос на консультацию |
| 21 | Проведение консультаций для:- муниципального куратора -руководителя и педагогов ОО | В течение всего периода сопровождения | Жамьянов ББЖапова ДПИванова СЦ | Помощь, консультация муниципального координатора по направлениям деятельности |
| 22 | Участие в научно-методических вебинарах по тематике предложенной «Методикой адресной поддержки» | В течение всего периода | Жапова ДПИванова СЦЭрдынеева ГГ | Участие в научно-методических вебинарах |
| 23 | Реализация комплекса мер мероприятий муниципальной дорожной карты школ-участников проекта с привлечением ресурсов региональной системы образования с учетом профиля проблемно-ресурсного поля школы:-реализация программ ДПП ПК;-организация и проведение координационных консультации;-проведение методических советов;-работа творческих педагогических и управленческих групп, направленных на решение конкретных задач необходимых школе;-организация и проведение стажерских площадок для педагогических и управленческих кадров;-реализация форм наставничества в решении вопросов качества в соответствии с выявленными проблемами в школе  | В течение всего периода | Жапова ДПИванова СЦЭрдынеева ГГ | Проведение муниципальных и школьных мероприятий в рамках методического сопровождения школы.1. Воронова Л В., педагог-психолог МАОУ «Агинская СОШ №4» КПК в ФПК МГППУ «Образовательная деятельность педагога-психолога в системе общего образования: психолог-педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие» рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
2. Чимитова СС, Иванова АВ, Турчанинова НИ- с 13-22.04 семинар в МАУ ДПО «Агинский ИПК Забайкальского края»
3. Цыренова ДБ-КПК с 20-22 .04. КПК МАУ ДПО «Агинский ИПК Забайкальского края»
4. С 17-21.04-КПК педагоги школы КПК по теме «Психолог-педагогические технологии обучения детей с ОВЗ» со стажировкой в МБОУ СОШ № 11 г. Чита
 |
| **III** | **Информационно-методическое обеспечение** |
| 24 | Подготовка и тиражирование комплектов описания лучших практик деятельности школы по результатам участия в проекте | декабрь | Жапова ДПИванова СЦЭрдынеева ГГ | Описание лучших практик |
| **IV** | **Аналитико-отчетные мероприятия** |  |  |  |
| 25 | Подведение итогов деятельности школы по реализации проекта «500+», обсуждение планов на 2022 г.  | До 20 декабря | Жапова ДПЖамьянов ББИванова СЦ | Анализ результатов проделанной работы в 2021 году, составление рекомендации по продолжению работы в 2022 году.  |