

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»**

**РЕШЕНИЕ**

от 29 апреля 2022 года № 27

п. Агинское

**Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий по реализации в 2021 году стратегии социально-экономического развития городского округа «Поселок Агинское»**

**на период до 2030 года**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Поселок Агинское» Дума городского округа «Поселок Агинское»

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации в 2021 году стратегии социально-экономического развития городского округа «Поселок Агинское» на период до 2030 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия

Председатель Думы

городского округа Б.Д. Бадмацыренов

**ОТЧЕТ**

**о выполнении плана мероприятий по реализации в 2021 году стратегии социально-экономического развития**

**городского округа «Поселок Агинское» на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения (квартал)** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования,**  **тыс. рублей** | | | **Отклонение**  **на 31.12.2021 г.**  **от плана на 01.01.** | | **Наименование показателя, ед. изм.** | **Значение показателя** | | | **Ответственные исполнители** |
| **План**  **(на 01.01.2021г.)** | **План**  **(на 13.10.2021г.)** | **Факт**  **(на 31.12.2021г.)** | **в руб.** | **в %** | **План**  **(на 01.01.2021г.)** | **План**  **(на 13.10.2021г.)** | **Факт**  **(на 31.12.2021г.)** |
| 1 | Мероприятия направленные на социальную поддержку детей, поддержку одаренных детей | 2019-2021 | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» на 2020 -2022 года» | 0 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 100 | Увеличение доли участников в муниципальных, краевых, всероссийских мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары, олимпиады, соревнования),  рост на % | 0 | 20 | 20 | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 2 | Капитальный ремонт зданий образовательных организаций городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации и проведения Международного бурятского фестиваля «Алтаргана»  Иные межбюджетные трансферты за достигнутые за год значения (уровни) показателей по итогам рейтинга муниципальных и городских округов Забайкальского края за 2019 год  Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» на 2020 -2022 годы» | 0 | 8 717,00 | 8 717,00 | 8 717,00 | 100 | Количество отремонтированных зданий, ед. | 5 | 2 | 2 | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 3 | Создание безопасных условий в образовательных учреждениях городского округа «Поселок Агинское», в т.ч. обеспечение пожарной и охрана зданий образовательных учреждений | 2019-2030 | Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности системы образования городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 1 777,18 | 1 777,18 | 1 777,18 | 100 | Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям безопасности, % | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 4 | Переустройство учебного корпуса БГУ под учебный корпус № 2 МОУ «АСШ №2» ГО «Поселок Агинское» | 2021 г. | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» на 2020 -2022 годы» | 0 | 8 717,00 | 8 717,00 | 8 717,00 | 100 | Снижение численности учащихся во 2 смену, на % | 0 | 0  (10 в 2022 г.) | 0  (10 в 2022 г.) | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 5 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 2019-2030 | Краевой бюджет | 0 | 750,96 | 750,96 | 750,96 | 100 | Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха и оздоровления детей, % | 42 | 15 | 15  (В связи с пандемией Covid-19) | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 6 | Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 2020-2022 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Увеличение количества детей, имеющих современные технологические и гуманитарные навыки, обладающих компетенциями будущего и демонстрирующих высокие показатели качества, на % | 22 | 22 | 22 | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 7 | Мероприятия, направленные на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая школа» | 2020-2022 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Увеличение количества информационных ресурсов в образовательной среде, на % | 60 | 60 | 60 | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 8 | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | 2020-2022 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, на % | 49 | 49 | 49 | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 9 | Проведение профориентационных мероприятий с использованием современных мультимедийных и игровых технологий | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Оказание профориентационных услуг обучающимся выпускных классов школ, % | 70 | 70 | 70 | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 10 | Внедрение инновационных технологий обучения, направленных не только на освоение предметных знаний, но и на развитие компетенций (включая способности самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную и исследовательскую деятельность, умение вести поиск, отбор, обработку и анализ информации) | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Увеличение доли педагогов, использующих инновационные технологии обучения, на % | 40 | 40 | 40 | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 11 | Приобретение санитарного транспорта | 2021-2023 | Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края» | 0 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100 | Смертность населения, количество случаев на 10 тыс. населения к 2025 году | 0 | 0  (9,5 к 2025г.) | 00  (9,5 к 2025г.) | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 12 | Приобретение медицинского оборудования | 2021-2024 | Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края» | 0 | 91 500,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100 | Смертность населения, количество случаев на 10 тыс. населения к 2025 году | 0 | 0  (9,5 к 2025г.) | 0  (9,5 к 2025г.) | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 13 | Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ «Забайкальская краевая туберкулезная больница» - компьютерный томограф | 2021 | Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края» | 0 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100 | Смертность населения, количество случаев на 10 тыс. населения к 2025 году | 0 | 0  (9,5 к 2025г.) | 0  (9,5 к 2025г.) | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 14 | Приобретение служебного жилья для медицинских работников | 2021 | План социального развития центров экономического роста Забайкальского края | 0 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 100 | Обеспеченность врачами на 10 тыс населения к 2025 году | 0 | 0  (18 к 2025г.) | 0  (18 к 2025г.) | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 15 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей жителей, поддержка и развитие творчества | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Поселок Агинское» | 0 | 368,61 | 366,78 | 366,78 | 100 | Доля населения, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых в сфере культуры, % | 85 | 85 | 85 | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 16 | Оказание поддержки фольклорному ансамблю «Гуламта»,  студенческому ансамблю «Сансара» | 2019-2030 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | Количество выступлений, гастролей, ед. | 13 | 13 | 0  (В связи с пандемией Covid-19) | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 17 | Реализация проекта «Театры малых городов» | 2019-2021 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Количество спектаклей, ед. | 1 | 1 | 1 | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| Улучшение материально-технической базы, ед. | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Развитие массового спорта в городском округе «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 424,30 | 393,00 | 393,00 | 100 | Доля населения, занимающихся физкультурой и спортом, % | 52 | 52 | 45 | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 19 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | 2019-2021 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 9 510,00 | 0 | 0 | 9 510,00 | -100 | Обеспеченность спортивной инфраструктурой на долю населения, % | 45 | 45 | 45 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 20 | Строительство спортивного комплекса с залом для борьбы | 2020-2021 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 482 740,0 | 246 964,42 | 246 964,42 | 235 775,58 | -48,84 | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |
| 21 | Организация мероприятий для реализации нравственных, интеллектуальных и физических возможностей, формирования гражданской позиции и достижения личного успеха молодежи городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100 | Количество мероприятий по молодежной политике, ед. | 17 | 17 | 55 | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 22 | Включение молодых граждан городского округа «Поселок Агинское» в социально-экономическую жизнь городского округа | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе «Поселок Агинское» на 2021 год» |  |  |  |  |  | Количество молодых граждан городского округа «Поселок Агинское», задействованных в организации и участии мероприятий по молодежной политике, чел. | 1600 | 1600 | 1885 | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 23 | Организация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Единство российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 100 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных граждан ГО «Поселок Агинское» | 90 | 90 | 90 | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 24 | Ремонт фасада здания Музея природы, а также внутренние работы | 2021 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации и проведения Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» | 0 | 1 329,22 | 1 329,22 | 1 329,22 | 100 | Количество, ед. | 0 | 1 | 1 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 25 | Предоставление субсидий молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий через федеральные и муниципальные программы | 2020-2030 | Федеральный бюджет,  государственная программа  Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 год» | 0 | 17 505,34 | 17 505,34 | 17 505,34 | 100 | Количество семей, получивших поддержку, ед. | 71 | 34 | 34 | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 26 | Информирование населения о возможности участия в программах в области жилищного строительства | 2020-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление социальных и жилищных вопросов администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 27 | Благоустройство общественных территорий ГО «Поселок Агинское» | 2019-2024 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа «Поселок Агинское» на 2018-2024 годы» | 0 | 10 582,99 | 10 582,99 | 10 582,99 | 100 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. | 1 | 1 | 1 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 28 | Санитарное содержание территории городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 7 931,10 | 7 931,10 | 7 931,10 | 100 | Улучшение санитарно-гигиенических условий в общественных местах, на % | 10 | 10 | 10 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 29 | Устройство ливневой канализации в городском округе «Поселок Агинское» | 2019-2021 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий – городского округа «Поселок Агинское» на 2020-2025 гг.» | 2 234,22 | 1 773,53 | 1 773,53 | 460,69 | -20,62 | Обеспеченность ливневой канализацией, ед. | 1 | 1 | 1 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 30 | Благоустройство территории городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 20 755,93 | 20 755,93 | 20 755,93 | 100 | Обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов и улиц городского округа, % | 10 | 10 | 10 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 31 | Ремонт палисадников, систем ливневого водоотведения, памятников, мемориалов, обелисков и прочих элементов благоустройства на территории городского округа «Поселок Агинское»:  А) Приобретение извести (Сквер им. Ирины Дугаровой) – 25 200,00 руб. Местный бюджет  Б) Обустройство пешеходной зоны – 1 634 114,40 руб. Краевой бюджет (Алтаргана)  В) Коллектор ул. Дорожная – 4 032 442,67 руб. Краевой бюджет  Г) Ремонт палисадников и приобретение краски – 163 736,23 руб. Краевой и местный бюджет | 2019-2021 | ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское», краевой и местный бюджет | 0 | 5 855,49 | 5 855,49 | 5 855,49 | 100 | Длина отремонтированного ограждения палисадников, погонный метр | 0 | 250 | 250 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 32 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2030 | Муниципальная программа  «Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 6 726,96 | 6 726,96 | 6 726,96 | 100 | Снижение уровня износа основных средств на объектах ЖКХ, % | 0 | 5 | 5 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 33 | Обеспечение жильем малоимущей и льготной категории граждан | 2019-2030 | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | Количество семей, обеспеченных жильем, ед. | 2 | 2 | 1 | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 34 | Обеспечение жильем детей-сирот в рамках реализации краевых программ | 2019-2030 | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | Количество  детей-сирот, обеспеченных жильем, чел. | 5 | 5 | 0 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |
| 35 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, в т.ч. лесостепных пожаров | 2019-2030 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 579,14 | 579,14 | 579,14 | 100 | Снижение количества происшествий, зарегистрированных на улицах и других общественных местах городского округа "Поселок Агинское», на % | 5 | 5 | 5 | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 36 | Реализация проекта «Безопасный город» на территории городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Безопасный город» городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 73,71 | 73,71 | 73,71 | 100 |
| 37 | Проведение мероприятий в учреждениях городского округа «Поселок Агинское», направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде | 2019-2030 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 30,00 | 29,30 | 29,30 | 100 | Число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлению терроризма и экстремизма, ед. | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| Число нарушений общественного порядка экстремистского характера, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Обеспечение и стимулирование участия общественности в деятельности добровольных народных дружин | 2019-2030 | Муниципальная программа  «О профилактике правонарушений в городском округе «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 100 | Снижение количества совершенных правонарушений на территории городского округа «Поселок  Агинское», на % | 2 | 2 | 0 | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 39 | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики пьянства, алкоголизма и система профилактических и информационных мер по предупреждению наркомании, пьянства, алкоголизма и табакокурения | 0 | 77,66 | 77,66 | 77,66 | 100 |
| 40 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019-2030 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 429,80 | 429,80 | 429,80 | 100 | Количество несовершеннолет-  них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, чел. | 75 | 75 | 75 | Комитет образования администрации ГО «Поселок Агинское», Агинский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края |
| 41 | Содействие трудоустройству населения: содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; содействие самозанятости безработных граждан; организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация временного трудоустройства безработных граждан | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Снижение уровня безработицы, на % | 1 | 1 | 1 | Агинский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края |
| 42 | Проведение заседаний рабочей группы по противодействию неформальной занятости населения на территории городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Количество заседаний, ед. | 4 | 4 | 4 | Администрация ГО «Поселок Агинское», Агинский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края |
| 43 | Оказание поддержки некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере (образовании, культуре, спорте, развитии общества и т.д.), путем предоставления в аренду муниципальных объектов недвижимого имущества на льготных условиях | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Количество некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед. | 4 | 4 | 2 | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 44 | Оказание поддержки некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере (образовании, культуре, спорте, развитии общества и т.д.) | 2019-2030 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе «Поселок Агинское» на 2021 год» |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 45 | Оказание поддержки деятельности ТОС | 2019-2030 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Количество ТОС, получивших поддержку, ед. | 3 | 3 | 3 | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 46 | Уличное освещение дорожной сети в городском округе «Поселок Агинское»;  содержание электросетевого хозяйства в городском округе «Поселок Агинское» | 2019-2021 | Местный бюджет,  ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское» | 0 | 2 586,15 | 2 586,15 | 2 586,15 | 100 | Доля объектов дорожной сети уличного освещения, соответствующих нормативным требованиям,% | 0 | 75 | 75 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 47 | Увеличение качества предоставления услуг пассажироперевозок | 2019-2030 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения услугами пассажироперевозок, % | 52 | 52 | 52 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 48 | Приобретение пассажирского микроавтобуса для обеспечения пассажироперевозок | 2019-2021 | Местный бюджет,  ЗЗК № 472 от 11.03.2011г. « О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское» | 0 | 3 973,00 | 3 973,00 | 3 973,00 | 100 | Количество приобретенных пассажирских автобусов, ед | 1 | 1 | 1 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 49 | Содержание улично-дорожной сети городского округа «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 8 747,69 | 8 747,69 | 8 747,69 | 100 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения (асфальтобетонное покрытие), отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (асфальтобетонное покрытие), на % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Комитет ЖКХ и строительства администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 50 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 1 899,17 | 1 899,17 | 1 899,17 | 100 |
| 51 | Ремонт дорог общего пользования местного значения в п. Агинское | 2019-2020 | Краевой бюджет (дорожный фонд), местный бюджет | 0 | 18 460,90 | 18 460,90 | 18 460,90 | 100 |
| 52 | Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов | 2019 - 2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Количество инвестиционных проектов (предложений), поддержанных и (или) сопровождаемых администрацией ГО «Поселок Агинское», ед. | 1 | 1 | 1 | Управление экономики и имущества администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 53 | Создание банка данных инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории п. Агинское, для распространения его среди потенциальных инвесторов | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Количество проектов, содержащихся в банке данных, ед. | 3 | 3 | 3 | Управление экономики и имущества администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 54 | Повышение уровня информированности предпринимателей о мерах и программах поддержки (развитие интернет-коммуникаций, создание систем информирования предпринимателей на базе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, тиражирование лучших практик поддержки предпринимательства) | 2019-2030 | Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе «Поселок Агинское» на 2021 год» | 0 | 94,90 | 94,90 | 94,90 | 100 | Доля предпринимателей, получающих информацию о мерах поддержки, % | 100 | 100 | 100 | Управление экономики и имущества администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 55 | Содействие проведению обучающих семинаров и проведение информационных встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Количество обучающих семинаров для предпринимателей, ед. | 4 | 4 | 4 (инфовстречи) | Управление экономики и имущества администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 56 | Модернизация производства ООО «Руно» | 2019-2021 | Частные инвестиции |  |  |  |  |  | Увеличение рентабельности производства, на % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ООО «Руно» |
| 57 | Развитие туризма в рамках ТурАкселератора (Министерство экономического развития Забайкальского края) | 2021 | Частные инвестиции (Грант Министерства экономического развития Забайкальского края) |  |  |  |  |  | Количество СМП, прошедших обучение в рамках ТурАкселератора ед. | 5 | 5 | 5 | Управление экономики и имущества администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 58 | Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Количество ярмарок, ед. | 36 | 36 | 15  (В связи с пандемией Covid-19) | Управление экономики и имущества администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 59 | Развитие муниципальной службы; повышение качества и эффективности работы администрации городского округа с использованием информационных технологий;  укрепление материально-технической базы администрации городского округа | 2019-2030 | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления на территории городского округа «Посек Агинское» на 2021 год» | 0 | 900,00 | 817,40 | 817,40 | 100 | Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности,% | 100 | 100 | 100 | Администрация ГО «Поселок Агинское» |
| 60 | Осуществление деятельности межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городском округе «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Количество заседаний, ед. | 4 | 4 | 4 | Управление экономики и имущества администрации ГО «Поселок Агинское» |
| 61 | Работа межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины в городском округе «Поселок Агинское» | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Количество заседаний, ед. | 4 | 4 | 5 | Комитет финансов администрации «ГО Поселок Агинское» |
| 62 | Работа по стимулированию оформления прав собственности на ранее выданные земельные участки, права в отношении которых не зарегистрированы | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Количество зарегистрированных земельных участков ед. | 12 | 12 | 10 | Управление экономики и имущества администрации ГО «Поселок Агинское» |