**ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ**

**АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»**

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**Ленина ул., 43, пос. Агинское, 687000, тел.(30239) 3-46-04, факс (30239) 3-46-51,**

**e-mail: obrazovanieaga@mail.ru**

ОКПО 64766320, ОГРН 1107580000417, ИНН/КПП 8001016664/800101001

**ПРИКАЗ**

«30» декабря 2021 года № 230

**О подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**с 1 сентября 2022 года и апробация рабочих программ по учебным предметам в 2021-2022 учебном году**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

**приказываю:**

1. Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки:

- с 01.09.2022 - 1-е и 5-е классы в МАОУ «Агинская СОШ №2»;

2. Создать муниципальную координационную группу по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее- ФГОС НОО и ООО) в образовательных организациях городского округа «Поселок Агинское» (*приложение 1*) и организовать:

- информационно-методическую поддержку муниципальных образовательных организаций в подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий;

- мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО (*приложение 3*);

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО и ООО в образовательных организациях городского округа «Поселок Агинское» (*приложение 2*);

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно-методические, кадровые и информационные условия постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:

-создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- разработку плана (дорожной карты) введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-изучение в педагогических коллективах нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС;

внесение изменений в программу развития образовательной организации;

- разработку на основе примерных основных образовательных программ соответствующего уровня образования основной образовательной программы образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, разработку учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год;

- разработку и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 1-х и 5-х классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-утверждение списка учебно-методического комплекта для уровней НОО и ООО;

-разработку приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации;

-внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»;

разработку контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- разработку плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС;

- размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым стандартам;

- проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах по вопросам обучению по новым ФГОС;

- проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей;

5. Центру МиИМО (руководитель Жапова Д.П.) обеспечить:

- подготовку педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-корректировку плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС.

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Е.Б. Нимацыренова

Жапова Д.П.., тел. (3-46-04)

Приложение 1

Муниципальная координационная группа

по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в образовательных организациях городского округа «Поселок Агинское»

1. Дашинимаева Цыцык Цыбенжаповна, заместитель председателя Комитета образования администрации городского округа «Поселок Агинское»;

2. Жапова Дарима Пунсуковна, руководитель центра мониторинга и информационно-методического обеспечения комитета образования администрации городского округа «Поселок Агинское»;

3. Дамдинжапова Соелма Зориктуевна, методист комитета образования администрации городского округа «Поселок Агинское»;

4. Чимидун Оюна Баировна, методист комитета образования администрации городского округа «Поселок Агинское»;

Приложение 2

**План мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных**

**стандартов начального общего и основного общего образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС**   **начального общего и основного общего образования** | | | |
| Создание координационной группы, ответственной за реализацию ФГОС 2021 на уровне муниципалитета и в образовательных организациях | февраль 2022 г | Комитет образования, ОО | Приказ по созданию координационной группы |
| Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО, разработка планов в ОО | Февраль 2022 г | Комитет образования, ОО | Приказы комитета образования и ОО об утверждении плана мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Комитет образования  ОО | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года | Май- июль 2022 г | ОО | Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ООО |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению обновленной ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022 г | ОО | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. |
| Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022 г | Комитет образования  ОО | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО |
| Разработка на основе примерной ООО основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС, учебных планов | До июля 2022 г | ОО | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования У УД, программа коррекционной работы, учебных планов |
| Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | По мере необходимости | ОО | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений. |
| Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | декабрь 2021 | Комитет образования  ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
| 1. **Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | В течение всего периода внедрения ФГОС | ОО  ЦМиИМО | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОСНОО и ООО. |
| Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Ежегодно до 1 сентября | ОО  Учителя предметники | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно до 1 сентября | Руководители ГМО  Зам. директора по УВР, руководители ШМО | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 г | ЦМиИМО | Консультации |
| Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | ЦМиИМО  ОО | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. |
| 1. **Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 сентября 2022 г | ОО | Должностные инструкции |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам обновленных ФГОС. | В течение всего периода с 2021 по 2027 г | ЦМиИМО  ОО | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО |
| 1. **Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГО ООО** | | | |
| Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |  | ОО | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО |
| Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022- 2027 г | ОО | Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.  Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 1. **Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС | Постоянно | Комитет образования  ОО | Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО и комитета образования |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Ежегодно | ОО | Публичная отчетность на сайте |

Приложение 3

**Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**для обучающихся 1-х и 5-х классов В 2021-2022 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Состояние готовности по критериям** | | |
| **01.04.2022** | **01.07.2022** | **01.09.2022** |
| 1 | Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС |  |  |  |
| 2 | Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС |  |  |  |
| 3 | Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности |  |  |  |
| 4 | Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение, штатное расписание и др.) |  |  |  |
| 5 | Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ штатное расписание и должностные инструкции работников образовательной организации |  |  |  |
| 6 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС |  |  |  |
| 7 | Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений |  |  |  |
| 8 | Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр образовательной организаций учебной и учебно-методической литературой |  |  |  |
| 9 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС |  |  |  |
| 10 | Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности |  |  |  |
| 11 | Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС |  |  |  |
| 12 | Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС (пройдены КПК, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания) |  |  |  |
| 13 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС. |  |  |  |