**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа «Поселок Агинское» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Дата и номер утвержде-ния** | **Финансирование программы, тыс. руб.** | | **Уровень исполне-ния, %** | **Оценка эффективности реализации программы** | **Заключение** |
| **План** | **Факт** |
|  | МП "Повышение эффективности муниципального управления на территории городского округа "Поселок Агинское" на 2019 год" | Пост. от 21.10.2019 г. № 500 | 850,00  МБ – 850,00 | 772,43    МБ – 772,43 | 90,87 % | Денежные средства направлены на:  - Повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе на дистанционной основе. Повышение престижа муниципальной службы (участие в конкурсах муниципальных служащих, управленцев различного уровня, проведение Дня местного самоуправления, изучение передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов – 32 000,00 руб.;  - Приведение помещения архива в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (приобретение оборудования и необходимого инвентаря, двери, установка двери) – 41,429 руб.;  - Осуществление закупки товаров, работ (приобретение компьютеров, копировальной техники, кондиционера в серверную, приобретение расходных материалов и запчастей для оргтехники – 698,997 руб. | В результате реализации программы достигнуты показатели (индикаторы):  - Доля муниципальных служащих всех уровней, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих, 41 (план – 100);  - Доля муниципальных служащих в органах местного имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, 100 (план – 100);  - Приведение помещения архива в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 100 (план – 100);  - Доля приобретенной оргтехники от объема запланированной к покупке, 100 (план – 100);  - Доля исполненых контрольных документов от общего числа контрольных документов, 100 (план – 100).  Реализация мероприятий программы эффективна. |