**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа «Поселок Агинское» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Дата и номер утвержде-ния** | **Финансирование программы, тыс.руб.** | **Уровень исполне-ния, %** | **Оценка эффективности реализации программы** | **Заключение** |
| **План** | **Факт** |
|  | МП «О профилактике правонарушений в городском округе «Поселок Агинское» на 2019 г.» | Пост. от 06.12.2019 г. № 556 | 145,00МБ – 145,00 | 96,636МБ – 96,636 | 66,65 % | Приобретение экспресс-тестов для работы врача-нарколога и органов полиции, гербицидов, алкотестеров. Охрана ледового городка. Повышение роли движения юных друзей полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения. приобретение баннеров по профилактике безопасности дорожного движения. | В результате реализации программы достигнуты показатели (индикаторы):- Снижение количества зарегистрированных преступлений, в том числе: совершенных в общественных местах, на улицах, 1,8 % (план – 2 %).Не достижение показателя связано с плохой работой добровольной народной дружины казаков по охране Ледового городка. В связи с этим не была произведена им же оплата за работу.Реализация мероприятий программы эффективна.  |