**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа «Поселок Агинское» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Финансирование программы, тыс.руб.** | **Уровень исполне-ния, %** | **Оценка эффективности реализации программы** | **Заключение** |
| **план (согласно пост.)** | **факт** |
|  | «Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа «Поселок Агинское» на 2021 год» | 6 878,15КБ – 6 781,86МБ – 96,29 | 6 726,96КБ – 6 632,78МБ – 94,18 | 97,8 % | Денежные средства направлены на:1. Приобретение котла КВм 2,0 в котельной «Ромашка» - 1268025 руб.;2. Приобретение котла КВм 2,5 в котельную «АПК» - 1489 871,35 руб.;3. Ремонт накопительной емкости водокачки «ДСУ» по ул. Заводская, 6а – 326810,00 руб.;4. Установка дымовой трубы котельной «Домоуправление» д-630 мм, высота 25 метров – 220623,19 руб.;5. Приобретение и поставка дымовой трубы на котельную «Центральная» Ду 920\*8 мм. Длина 30 метров – 1269041,44 руб.;6. Приобретение и поставка котла КВм 2.0 в котельную «Центральная» - 1230968,83 руб.;7. Демонтаж, монтаж дымовой трубы (d=920 мм, L=30 м) центральной котельной – 321150,00 руб.8. Приобретение повышающего насоса V 1605-1/16/E/S/400-50 на водокачку «Западный 4» - 96789,84 руб.;9. Приобретение двух дымососов ДН-9-1500 (правый) на котельную «Северная» - 310800,00 руб.;10. Приобретение дымососа ДН-9-1000 (левый) на котельную «АСШ №4» - 151200,00 руб.;11. Приобретение насоса ЭЦВ 6-12-105 (двиг 5,5 кВт) на водокачку «Домоуправление» - 41679,02 руб. | В результате реализации программы достигнуты показатели (индикаторы):- Снижение уровня износа основных средств на объектах ЖКХ, 5 % (план – 5 %).Поставленные задачи и мероприятия реализованы в полном объеме. Реализация мероприятий программы эффективна. |