**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа «Поселок Агинское» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Финансирование программы, тыс.руб.** | **Уровень исполне-ния, %** | **Оценка эффективности реализации программы** | **Заключение** |
| **план (согласно пост.)** | **факт** |
|  | «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» на 2020-2022 годы» | 19 809,955МБ – 19 809,955 | 18 999,955 МБ – 18 999,955 | 95,91 % | Денежные средства направлены на:1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – 213,479 тыс. руб.2. Муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др. – 100,00 тыс. руб.3. Муниципальный этап Президентских спортивных игр, участие в краевом этапе - 14,4 тыс. руб.4. Муниципальный тур окружного конкурса исследовательских работ дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» - 4,0 тыс. руб.5. Муниципальная спартакиада допризывной молодежи - 11,0 тыс. руб.6. Муниципальный смотр песни и строя - 14,0 тыс. руб.7. ОГЭ 9 кл, ЕГЭ 11 кл. - 73,502 тыс. руб.8. Межрегиональная метапредметная олимпиада - 6,0 тыс. руб.9. Муниципальный конкурс "Лучшая развивающая предметно-пространственная среда ДОУ - 9,0 тыс. руб.10. Всероссийский конкурс классных руководителей - 3,0 тыс. руб.11. Муниципальный конкурс «Современный урок в условиях ФГОС» - 6,0 тыс. руб.12. Подготовка ОО к новому учебному году - 45,0 тыс. руб.13. Мероприятия в рамках Месячника бурятского языка. Конкурс «Барбаадай» - 4,5 тыс. руб.14. День учителя – 30,0 тыс. руб.15. День дошкольного работника – 30,0 тыс. руб.16. Елка Главы – 80,0 тыс. руб.17. Поддержка молодых педагогов – 33,0 тыс. руб.18. Муниципальный конкурс фотозон «В снежном царстве…» - 7,0 тыс. руб.19. Создание условий для развития физической культуры и спорта (кап. ремонт спортзала АСОШ №1) – 712,960 тыс. руб.20. Капитальный ремонт учебного конкурса №2 АСОШ №2 – 8003,81421. Предоставление детям сертификатов дополнительного образования – 9599,3 тыс. руб. | В результате реализации программы достигнуты показатели (индикаторы):- Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, использующих инновационные технологии и методы, 85 % (план – 85 %);- Увеличение количества участников в муниципальных, краевых, всероссийских мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары, олимпиады, соревнования и т.д.), 50 % (план – 50 %);- Увеличение количества детей, охваченных дополнительными образовательными программами, 70 % (план – 70 %);- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, 75 % (план – 75 %);- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, 35 % (план – 35 %).Поставленные задачи и мероприятия реализованы в полном объеме. Реализация мероприятий программы эффективна. |