**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа «Поселок Агинское» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Финансирование программы, тыс.руб.** | **Уровень исполне-ния, %** | **Оценка эффективности реализации программы** | **Заключение** |
| **план (согласно пост.)** | **факт** |
|  | Укрепление общественного здоровья в городском округе "Поселок Агинское" на 2020-2024 годы | 0,00 | 0,00 | - | Проведены информационно-коммуникационные кампании, профилактические мероприятия с привлечение волонтеров, информационно-разъяснительные мероприятия в учреждениях в сфере физической культуры и спорта | В результате реализации программы достигнуты показатели (индикаторы):- Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на формирование и мотивирование к ведению здорового образа жизни, 3 % (план – 10 %);- Проведение профилактических мероприятий для различных групп населения с привлечением волонтерских и социально ориентированных некоммерческих организаций, 3 (план – 0);- Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, 65 лет (план – 67 лет);- Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 47,8 % (план – 47,8 %);- Количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий в учреждениях в сфере физической культуры и спорта, 10 ед. (план – 0 ед.);- Снижение заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте, нет данныхПоставленные задачи и мероприятия реализованы в полном объеме. Реализация мероприятий программы эффективна. |